Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

ADR Centru

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Fișă de proiect

| Denumirea proiectului | „Dezvoltarea rutei turistice Rogojeni - Dobruşa -Cuşelăuca -Cobîlea - Vadul-Raşcov - Climauţii de Jos - Şoldăneşti - Saharna - Ţipova - Horodişte -Cuizăuca - Trifeşti - Pripiceni” |
| --- | --- |
| Localizarea | Raioanele Şoldăneşti şi Rezina, localităţile Rogojeni – Dobruşa – Cuşelăuca –Cobîlea – Vadul-Raşcov - Climauţii de Jos - Şoldăneşti – Saharna – Ţipova - Horodişte-Cuizăuca - Trifeşti – Pripiceni; |
| Aplicantul | Consiliul raional Şoldăneşti; |
| Parteneri | 1.CR Rezina, 2.or. Şoldăneşti, 3.pr. com Rogojeni, 4.pr. com. Dobruşa, 5. pr. com. Cotiujenii Mari, 6.pr. sat. Cobîlea, 7.pr. com. Vadul Raşcov, 8.pr. com. Climăuţii de Jos, 9. pr. sat. Saharna, 10.pr. sat. Tîpova, 11.pr. sat. Horodişte, 12.pr. sat. Cuizăuca, 13.pr. sat. Trifeşti, 14.pr. sat. Pripiceni; |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Creșterea atractivității raionului Şoldăneşti şi Rezina din regiunea Centru, R.Moldova prin facilitarea accesului turiştilor la informaţii, servicii de informare şi evenimente specifice. Obiectivul specific: Dezvoltarea modalităţilor de promovare a turismului şi eficientizarea acestui sector în regiunea Centru raionele Şoldăneşti-Rezina; Îmbunătățirea cooperării între instituțiile vizate, prin realizarea schimburilor de experiența şi bune practici; Creșterea numărului de turişti prin promovarea online şi offline a turismului; Organizarea unor campanii de informare şi publicitate a proiectului în regiunea Centru; |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Proiectul propus vine spre imbunatăţirea situaţiei economice a regiunii, prin cooperare optimă la nivelul structurilor implicate în activitatea turistică, cooperare ce ia forma unor parteneriate regionale puternice, prin promovarea şi dezvoltarea unui centru de informare turistică şi instalarea de infochioşcuri în zonele de interes se va putea realiza promovarea turismului local precum şi dincolo de frontiera fizică. Prin implementarea activităţilor din proiect va fi posibilă creşterea cererii pentru servicii turistice, cu potenţial de extindere către un numar crescut de turişti. |
| Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă | Utilizatorii sistemului informatic integrat; Angajaţi din centrele de promovare turistică; Populaţia din zona care va urmări campania de conştientizare; Turişti; Participanti la workshopuri şi vizitele de studiu; CR Şoldăneşti şi CR Rezina; Persoanele care trăiesc în regiunea Centru vizate de proiect. |
| Activități principale | 1. Organizarea procedurilor de achiziţie publică; 2.Monitorizarea proiectului; 3.Crearea şi dezvoltarea platformei; 4.Organizarea sesiunilor de instruire ale utilizatorilor sistemului; 5.Instalarea infochioşcurilor; 6.Amenajarea staţiilor de parcare. 7.Organizarea workshopurilor între parteneri şi operatorii de turism din zonă; 8. Organizarea campaniei de conştientizare şi informare, inclusiv editarea materialelor promoţionale, spoturilor TV; 9.Activităţi de informare şi de promovare a proiectului. |
| Produsele proiectului | O strategie comună de promovare şi valorificare a turismului, produsul contribuţiei Agenţiei de Turism; 1 platformă dezvoltată şi functională cu o baza de date actualizată; 13 infochişcuri instalate şi intergrate; 15 utilizatori instruiţi; 300 urne stradale achiziționate; 8 staţii de parcare amenajate şi asfaltate; 15 panouri informative 2m x 3m; 100 panouri informative 0,4m x 0,6m; 1000 brosuri de prezentare a proiectului; 1000 pliante de prezentare mijloace de promovare; |
| Rezultatele proiectului | Zonă turistică naţională în regiunea Centru relansată; Strategie comună de promovare şi valorificare a turismului publicată; 1 portal web cu o baza de date actualizată; 13 locaţii turistice beneficiare în urma implementării proiectului; 13 infochişcuri instalate şi integrate; 8 staţii de parcare amenajate şi asfaltate; 15 panouri informative 2m x 3m, instalate; 100 panouri informative 0,4m x 0,6m, instalate; 300 urne stradale, instalate; Număr crescut de turişti, 8000 turişti annual; 1000 brosuri de prezentare a proiectului; 1000 pliante de prezentare distribuite vizitatorilor; Evenimente culturale de importanţă regională realizate şi capacităţi consolidate în promovarea regiunii ca destinaţie turistică nouă şi ospitalieră; 18 locuri de muncă create. |
| Durata proiectului | 12 luni; |
| Valoarea totală a proiectului | Total | FNDR | Contribuția proprie | Alte surse |
|  | 4 700 000 Lei | 4 685 000 Lei |  |  |